Závěrečná zpráva o řešení projektu

AKTION 44p17

„Odpadové hospodářství v Rakousku

česko-rakouská studentská exkurze a odborný seminář“

za rok 2006

(vyúčtování za českou stranu)

Česká strana:

Katedra Hydromeliorací a krajinného inženýrství

Fakulta Stavební - ČVUT v Praze

zodpovědná osoba: Martin Dočkal, Ing., Ph.D.

Rakouská strana:

Institute for Water Quality and Waste Management

Vienna University of Technology

zodpovědná osoba: Dipl. Ing. Johann Fellner, Dr. techn,

Náplní navazujícího projektu (návaznost na AKTION 43p6) pro rok 2006 byl rozvoj studentských a vědeckých kontaktů  s TU Vídeň a rovněž uskutečnění reciproční mezinárodní exkurze – společné pro studenty ČVUT a TU Vídeň. Tématem exkurze bylo pro tento rok odpadové hospodářství v Rakousku (Vídni). Tato akce navazuje na obdobnou exkurzi rakouských studentů a odborníků v Praze uskutečněnou v loňském roce. Kromě výše zmíněných aktivit bylo společných setkání využito rovněž pro diskusi o společných výzkumných cílech obou vědeckých pracovišť.

# Naplánovaná odborná exkurze proběhla ve stanoveném termínu 10.-13.5.2006. Účastníci exkurze byli ve Vídni ubytováni v mládežnické ubytovně. Mezinárodní exkurze byla uskutečněna jako 4 denní. Dopolední a odpolední odborná „terénní“ část byla vždy zakončena přednáškou/diskusí na dané téma. Na úvod a závěr akce byl na univerzitě uspořádán krátký seminář, který formou odborné diskuse zhodnotil stav odpadového hospodářství v Rakousku. Exkurze se účastnili jak studenti TU Vídeň, tak i studenti ČVUT.

Časový harmonogram na rok 2006:

V rámci projektu byla odborná exkurze/seminář realizována v plánované délce, termínu konání i počtu účastníků. Oproti původnímu plánu byla na projekt uvolněna jen část prostředků v EUR, toto se však podařilo vyřešit volbou úsporného ubytování i získáním dalších zdrojů ze strany TU Vídeň. Při realizaci se přesto podařilo část finančních prostředků ušetřit. Pro jízdenky Vídeň-Praha-Vídeň byla zajištěna skupinová sleva, rakouská univerzita se podílela spolufinancováním autobusu pro exkurze z jiných zdrojů. Ušetřené prostředky byly po dohodě se zástupci DZS v Praze a s rakouskými partnery operativně přesunuty a využity k úhradě organizační a plánovací schůzky českých pracovníků ve Vídni v závěru roku (2 osoby na 2 dny), během které byly vyhodnoceny dosavadní aktivity a konzultovány možnosti další spolupráce.

Podrobná specifikace aktivit následuje:

Plánovaný seminář/exkurze se uskutečnil ve dnech 10-13.5.2006 s následujícím programem:

10.5.2006 – příjezd, odpoledne úvodní přednášky o OH v Rakousku/Vídni (místo – TU Vídeň – odborná garance: Dipl. Ing. Johann Fellner, Dr. techn.)

11.5.2006 – exkurze na třídící a separační linku, zařízení pro mechanicko biologickou předúpravu odpadu a spalovnu: Dipl. Ing. Johann Fellner, Dr. techn.

12.5.2006 – exkurze s odborným výkladem na sběrný dvůr a uzavíranou městskou skládku ve Vídni Dipl. Ing. Johann Fellner, Dr. techn.

13.5.2006 – závěrečné shrnutí, rozdíly v OH Praha/Vídeň, diskuse se studenty, odpoledne ukončení oficiální části, odjezd českých účastníků

Odborné exkurze se zúčastnilo obdobně jako v loňském roce celkem 30 studentů a 4 učitelé – z toho za českou stranu 15 studentů a 2 učitelé (Ing. Martin Dočkal, Ph.D. a Ing. Tomáš Fajfr, Ph.D.), za Rakousku stranu 15 studentů a 2 učitelé (Dipl. Ing. Johann Fellner a Ing. Nina Truttmann)

Společný odborný seminář i exkurze byly na obou řešitelských pracovištích hodnoceny kladně jak pedagogy, tak především zúčastněnými studenty. Poznatky z proběhlého kurzu přispějí k vzájemnému profesnímu obohacení studentů, a zároveň budou použity při přípravě dalších pedagogických a vědeckých aktivit obou partnerských institucí.

Vzhledem k tomu, že na rok 2006 byly finanční prostředky přiděleny v CZK i v EUR, veškeré účtování probíhalo odděleně na obou pracovištích. Originály účetních dokladů a údaje o využití prostředků jsou uloženy v ekonomických odděleních obou univerzit. Zdůvodnění nákladů je uvedeno níže.

Vyúčtování nákladů za českou stranu:

| Typ nákladů |  | CZK |
| --- | --- | --- |
| Exkurze |  |  |
| Cestovní náklady účastníků exkurze do Rakouska | Společná zpáteční jízdenka českých účastníků exkurze 10.5. – 13.5.2006 (15+2 os.) - vlak | 17 568,- CZK |
|  | Exkurze celkem | 17 568,- CZK |
| Organizační schůzka |  |  |
| Pobytové náklady a náklady na ubytování českých účastníků při organizační návštěvě v Rakousku | Cestovní náklady pracovníků ČVUT (2 osoby podle zásad ČR) 15. – 16.12.2006 | 7 452,50 CZK |
| Cestovní náklady návštěvy - Praha-Vídeň-Praha | Společná zpáteční jízdenka českých pedagogů (2 os.) – vlak, MHD | 3 931,50,- CZK |
|  | Náklady org.schůzky celkem | 11 384,- CZK |
|  | Náklady celkem | 28 952,- CZK |

## K realizaci projektu přiděleno celkem: 30 000,- CZK

Zbylé prostředky ve výši 1 048 CZK byly využity v rámci nákupu tiskových materiálů pro exkurzi a odborné literatury pro knihovnu řešitelského pracoviště.

Zdůvodnění nákladů:

Jízdné českých účastníků do Rakouska:

Náklady za jízdné na exkurzi byly hrazeny fakturou za hromadnou jízdenku na vlak. Úspor bylo dosaženo zajištěním společné jízdenky a skupinové slevy.

Pobytové náklady českých účastníků při schůzce v Rakousku:

S ohledem na výše zmíněné úspory, které vznikly především díky levnější dopravě do Vídně (se kterým nebylo možné předem počítat), byly ušetřené peníze po dohodě se zástupci DZS v Praze a s rakouskými partnery použity pro cestu 2 českých pracovníků do Rakouska. Jednání se zúčastnily z české strany celkem 2 osoby/dva dny – pobytové i cestovní náklady se podařilo minimalizovat s pomocí partnerů ve Vídni při hledání levného ubytování i volbou úsporných jízdenek .

Další náklady:

Pro zajištění informačních materiálů pro účastníky exkurze (nakopírování plánů exkurze a pořízení fotodokumentace), stejně tak, jako na nákup odborné literatury pro knihovnu řešitelského pracoviště byly využity zbylé prostředky ve výši 1 048 CZK získané díky výše uvedeným úsporám.

ZÁVĚR:

Pro splnění úkolů projektu AKTION 44p17 vytčených pro rok 2006 byly plně vyčerpány finanční zdroje ve výši 30 000,-CZK, které byly na tento projekt přiděleny. Veškeré finanční prostředky byly využity  podle výše uvedeného zdůvodnění.

V Praze dne 20.12.2006

Ing.Martin Dočkal, Ph.D.

Final report on the project

AKTION 44p17

„Waste Management in Austria

Czech – Austrian Student Excursion“

for 2006 year

(overview of the costs for the CTU in Prague)

Czech partner:

Department of Drainage Irrigation and Landscape Engineering

Faculty of Civil Engineering - CTU in Prague

Martin Dočkal Ing., Ph.D.

Austrian partner:

Institute for Water Quality and Waste Management

Vienna University of Technology

Dipl. Ing. Johann Fellner, Dr. techn,

The topic of the project for the 2006 had been at first the 4-days international workshop/excursion focused on the Austrian waste management, at second to prepare and coordinate future common research projects. This project follows the similar excursion in Czech Republic (December 2005 – AKTION 43p6).

The excursion was realized in planned duration and program - 10-13.5.2006, the foreign participants of the excursion were accommodated in student hostel in Vienna.

The waste management excursion was prepared for the 30 of Czech and Austrian students. In 4 days participants have visited different waste management plants in Vienna and neighborhood (sorting and composting plants, landfills…). Every day, the “field” part of the excursion was jointed by the seminar/discussion about the chosen topic of the waste management. These lectures gave an insight into the current situation of the waste management in Austria and the problems associated.

Activity Schedule for 2006:

Within the project for 2006, the planned excursion/workshop was realized in planned duration, date and number of participants. For the 2006 project resources in EUR were reduced, an amount in CZK was kept. The organizers succeeded to save part of the money, mainly due to simple accommodation in Vienna. In compare with originally announced ones the higher reduction was achieved. We obtained an unexpected reduction for Prague-Vienna-Prague train tickets - special group-price. The saved funds were operatively shifted (in agreement with preliminary discussion with AKTION office in Prague) to support the short visit of the Czech staff in Vienna (2 staff/2 days). This visit contributes to recapitulate the excursion and to coordinate next common activities.

The detailed specification of the activities and costs follows:

The planned excursion had been held at TU Vienna 10.-13.5.2006 with following program:

10.5.2006 – arrival, afternoon introducing lectures about waste management in Austria (location - TU Vienna – Dipl. Ing. Johann Fellner, Dr. techn.)

11.5.2006 – excursion at the sorting center, mech.-biological pretreatment technology, the waste incineration plant – Dipl. Ing. Johann Fellner, Dr. techn.

12.5.2006 – excursion at the municipal landfill in Vienna (under reclamation), sorting yard –  Dipl. Ing. Johann Fellner, Dr. techn.

13.5.2006 – final workshop = conclusions, differences between Prague/Vienna waste management, future opportunities; afternoon departure of the Czech participants

There were in total 30 students and 4 teachers participating at the excursion – from the Czech Republic 15 students and 2 teachers (Ing. Martin Dočkal, Ph.D. and Ing. Tomáš Fajfr) and from Austria 15 students and 2 teachers (Dipl. Ing. Johann Fellner, Dr. techn and Ing. Nina Truttmann)

The cooperation of the Vienna and Prague Technical Universities in the branch of the waste stays interesting for both partners. The result had been highly appreciated by teachers, but mainly by students. Experiences will serve for all the next pedagogic and scientific activities of both partners.

As the finance funds for the 2006 were allocated in EUR and CZK, only the CZK invoices for the AKTION 44p17 project are stored at the economic department of CTU in Prague. For giving the reasons for the expenses see below. (The EUR ones are stored at the Vienna University of Technology).

Expenses of both partners:

| Type of expenses: |  | CZK |
| --- | --- | --- |
| Excursion |  |  |
| Travel expenses of participants | Common train ticket of Czech part. - Excursion in the CR 10.5 - 13.5.2006 - train | 17 568,- CZK |
|  | Accommodation - total | 17 568,- CZK |
| Coordination meeting |  |  |
| Daily allowances and accommodation of Czech staff in Austria | Daily allowances and accommodation for visit Vienna 15. – 16.12.2006, according to Czech standards | 7 452,50 CZK |
| Travel expenses | Common train ticket of Czech staff – meeting 15.12 - 16.12.2006 - train | 3 931,50 CZK |
|  | Coordination meeting - total | 11 384,- CZK |
| Total | Costs - total | 28 952,- CZK |

Funds total available: 30 000,- CZK

Funds extra (total 1 048 CZK) have been gathered to ensure the materials for the excursion and to support the research library of CTU Prague.

Description of the expenses:

Travel expenses of the Czech participants to Vienna:

Travel expenses Prague-Vienna-Prague for the excursion have been paid by invoice for “collective train ticket”. This fact has ensured the reduction of the price.

Daily allowances and accommodation of CTU staff in Vienna:

According to saving the finances, the final meeting of the project was held in December 2006 in Vienna. Due to unexpected savings, the funds were operatively shifted (in agreement with preliminary discussion with AKTION office in Prague) to support the short coordination meeting of the Czech staff in Vienna (2 staff/2 days). Daily allowances and accommodation for Ing.Martin Dočkal, Ph.D. and Ing. Tomáš Fajfr 15. – 16.12.2005, according to Czech standards

Other expenses:

Remaining funds (1 048 CZK) have been utilized to ensure the materials for the excursion (info papers, CD with the lectures) and also to support the research library of CTU Prague

SUMMARY:

All the finance funds reserved for the 2005 project AKTION 44p17 was used to good purpose, spent in accordance with the intentions. All the expenses (30 000,- CZK) are described – see above.

In Prague, 20.12.2006

Ing. Martin Dočkal, Ph.D.